## Cronograma de execução
Cronograma de execução
Versão de PC
Nº | Requisito | Atividade Principal | Provavel Responsável | Previsão de Início | Previsão de Fim | Status
1 | Cadastrar e logar usuario | Criar a funcionalidade de criar e logar com um usuario cadastrado no banco de dados | Victor | 2025-08-31 | 2025-09-07 | Concluido
2 | Cadastro de Colaboradores | Criar módulo de cadastro com campos obrigatórios (dados pessoais, documentos, EPIs/EPCs) | Victor | - | - | Concluido
3 | Organização de Equipes | Implementar gerenciamento por turno/local/serviço | Victor | - | - | Concluido
4 | Geração de Listas de Presença | Criar modelo de listas digitais personalizáveis | Ronald | 2025-09-06 | 2025-09-14 | ⬜ Não iniciado
5 | Categorização dos Tipos de Lista | Adicionar categorias: DDS, treinamentos, reuniões etc. | Guilherme | 2025-09-08 | 2025-09-14 | ⬜ Não iniciado
6 | Registro de Presença com Foto | Integrar câmera/dispositivo para captura | Guilherme | 2025-11-01 | 2025-11-15 | ⬜ Não iniciado
7 | Emissão de Relatórios em PDF | Implementar geração de relatórios automáticos | Ronald | 2025-09-15 | 2025-09-21 | ⬜ Não iniciado
8 | Acompanhamento de Atividades | Criar módulo para registrar atividades que serão feitas pelas equipes | Ronald/Victor | 2025-09-22 | 2025-09-30 | ⬜ Não iniciado
9 | Funcionamento Offline | Implementar cache local e sincronização | Guilherme/Victor | 2025-11-01 | 2025-11-15 | ⬜ Não iniciado
10 | Painel de Indicadores | Criar dashboard com gráficos (presença, produtividade, EPIs) | Victor | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ⬜ Não iniciado
11 | Agenda Integrada de Eventos | Implementar calendário com notificações automáticas | Guilherme/Ronald | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ⬜ Não iniciado
12 | Cadastrar EPI/EPC | implementar funcionalidade de Cadastrar EPIs/EPCs que poderam ser solicitados pelos lideres de equipe | Guilherme/Ronald | 2025-09-08 | 2025-09-15 | ⬜ Não iniciado
Versão Mobile
Nº | Requisito | Atividade Principal | Provavel Responsável | Previsão de Início | Previsão de Fim | Status
1 | Logar com usuario | Criar função para logar com um usuario cadastrado | Ronald | 2025-09-14 | 2025-09-22 | ⬜ Não iniciado
2 | Vizualizar Equipe | Criar função para vizualizar a equipe do usuario cadastrado | Ronald | 2025-09-03 | 2025-09-16 | ⬜ Não iniciado
3 | Criar listas de presenças | Criar uma função para os lideres de equipe utilizarem uma lista de presença com os colaboradores da equipe dele. | Ronald | 2025-09-04 | 2025-09-17 | ⬜ Não iniciado
4 | Relatorio em PDF | Gerar relatorio da lista de presença em PDF | Ronald/Victor | 2025-09-05 | 2025-09-18 | ⬜ Não iniciado
5 | Solicitar EPI/EPC | Criar função para o lider de equipe solicitar EPIs/EPCs cadastrados no sistema | Guilherme | Não definido | Não definido | ⬜ Não iniciado
6 | Assinatura digital | Adicionar a funcionalidade de um colaborador fazer uma assinatura digital pelo celular para validar as presenças nas listas | Não definido | Não definido | Não definido | ⬜ Não iniciado
7 | Gerenciar Atividades | Adicionar funcionalidade para o lide de equipe vizualizar e gerenciar atividades que foram adicionadas pelos usuarios ADM | Guilherme | Não definido | Não definido | ⬜ Não iniciado
Observações |  |  |  | Equipe
A nossa equipe já iniciou o desenvolvimento do sistema porém só foram concluidas as funcionalidades de cadastrar, editar e excluir colaboradores, criar, editar e excluir equipes, selecionar um colaborador cadastrado para ser o lider dessa equipe e incluir e remover os colaboradores cadastrados na equipe criada. |  |  |  | Guilherme Silva Souza
Ronald Salvador Carvalho
Victor Sena Dos Santos Duarte
Nos proximos meses planejamos inserir outras funcionalidades como cadastrar EPI/EPCs e fazer a interação deles com os lideres de equipes e os colaboradores, a funcionalidades de marcar eventos para serem realisados pelas equipes cadastradas, e principalmente, uma versão do sistema mais simples para dispositivos moveis.
A versão Mobile é focada para os lideres de equipe, com algumas funcionalidade a menos, enquanto a versão de PC é focada para Colaboradores do administrativo da empresa